## Planilha1
ENTERPRISE CONNECTION
Nome: Afonso Heitor Favaretto Lopes
RM: 94193
Priorização
ÁREA | PRIORIDADE DE ÁREA | PRODUCT BACKLOG ITEM (PBIs) |  |  | PRIORIDADE
Marketing | 1 | Precisa que o App seja baseado no protótipo conceitual |  |  | 1
|  | Necessita que as telas desenvolvidas sigam uma aprovação com o cliente |  |  | 2
TI | 2 | Precisa que o App conecte na API do ERP |  |  | 3
|  | Exibir a lista com todos os produtos e a tabela de preços |  |  | 4
|  | Precisa que o App conecte na API do e-commerce |  |  | 5
|  | Sincronização do site |  |  | 6
Financeira | 3 | Precisa que o sistema esteja integrado com os meios de pagamento Mercado Pago e Cielo |  |  | 7
|  | Precisa que o pagamento pela Cielo esteja sempre disponível |  |  | 8
Jurídica | 4 | Atender às normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). |  |  | 9
|  | Aplicar perguntas para um aceite do usuario para Proteção de Dados Pessoais (LGPD) |  |  | 10
ÁREA | PRIORIDADE DE ÁREA | PRODUCT BACKLOG ITEM (PBIs) |  |  | PONTUAÇÃO
Marketing | 1 | Precisa que o App seja baseado no protótipo conceitual |  |  | 4
|  | Necessita que as telas desenvolvidas sigam uma aprovação com o cliente |  |  | 3
TI | 2 | Precisa que o App conecte na API do ERP |  |  | 4
|  | Exibir a lista com todos os produtos e a tabela de preços |  |  | 2
|  | Precisa que o App conecte na API do e-commerce |  |  | 4
|  | Sincronização do site |  |  | 2
Financeira | 3 | Precisa que o sistema esteja integrado com os meios de pagamento Mercado Pago e Cielo |  |  | 5
|  | Precisa que o pagamento pela Cielo esteja sempre disponível |  |  | 5
Jurídica | 4 | Atender às normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). |  |  | 5
|  | Aplicar perguntas para um aceite do usuario para Proteção de Dados Pessoais (LGPD) |  |  | 3
TOTAL |  |  |  |  | 37
CÁLCULO DE VELOCIDADE
VÁRIAVEL | FATORES |  | QUANTIDADE | CÁLCULO
| Tamanho da Sprint ( Semanas ) |  | 3
T | Equipe 100% Dedicada ao projeto |  | 20 | 3*7
E |  |  | 3 | 100 % de 20 dias = 20 h/d
C | Capacidade Produção |  | Capacid. Prod. | Numero de dias sprint x Numero de recursos
20 dias x 3 recursos = 60 dias de recurso
F | Fator Foco |  | 65% | F = Pts / C
V | Velocidade = Capacid. Prod Time x Fator Foco |  |  | V = C x F ==> V = 60 x 65 % = 39
Pontos | Pontos por Sprint |  |  | 39 Pontos
Considerando 3 recursos 100 % com fator de foco de 65 %
CÁLCULO DE VELOCIDADE
Horas Trabalhadas 8 horas x 20 dias x 3 desenvolvedores = 480 horas
ÁREA | PRIORIDADE DE ÁREA | PRODUCT BACKLOG ITEM (PBIs) |  |  | Horas
Marketing | 1 | Precisa que o App seja baseado no protótipo conceitual |  |  | 60
|  | Necessita que as telas desenvolvidas sigam uma aprovação com o cliente |  |  | 40
TI | 2 | Precisa que o App conecte na API do ERP |  |  | 60
|  | Exibir a lista com todos os produtos e a tabela de preços |  |  | 30
|  | Precisa que o App conecte na API do e-commerce |  |  | 60
|  | Sincronização do site |  |  | 30
Financeira | 3 | Precisa que o sistema esteja integrado com os meios de pagamento Mercado Pago e Cielo |  |  | 60
|  | Precisa que o pagamento pela Cielo esteja sempre disponível |  |  | 30
Jurídica | 4 | Atender às normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). |  |  | 50
|  | Aplicar perguntas para um aceite do usuario para Proteção de Dados Pessoais (LGPD) |  |  | 60
TOTAL |  |  |  |  | 480
PBIs
ÁREA | PRIORIDADE DE ÁREA | PRODUCT BACKLOG ITEM (PBIs) |  |  | Prioridades | PONTUAÇÃO | Horas
Marketing | 1 | Precisa que o App seja baseado no protótipo conceitual |  |  | 1 | 4 | 60
|  | Necessita que as telas desenvolvidas sigam uma aprovação com o cliente |  |  | 2 | 3 | 40
TI | 2 | Precisa que o App conecte na API do ERP |  |  | 3 | 4 | 60
|  | Exibir a lista com todos os produtos e a tabela de preços |  |  | 4 | 2 | 30
|  | Precisa que o App conecte na API do e-commerce |  |  | 5 | 4 | 60
|  | Sincronização do site |  |  | 6 | 2 | 30
Financeira | 3 | Precisa que o sistema esteja integrado com os meios de pagamento Mercado Pago e Cielo |  |  | 7 | 5 | 60
|  | Precisa que o pagamento pela Cielo esteja sempre disponível |  |  | 8 | 5 | 30
Jurídica | 4 | Atender às normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). |  |  | 9 | 5 | 50
|  | Aplicar perguntas para um aceite do usuario para Proteção de Dados Pessoais (LGPD) |  |  | 10 | 3 | 60
TOTAL | [5 empty] | 37 | 480